**赣州市中医院**

**住院部护士站台改造项目**

**招标文件**

项目名称：住院部护士站台改造

二0二0年八月

**采购邀请**

根据赣州市政府采购管理办法，赣州市中医院现就住院部护士站台改造

项目进行招标采购，欢迎符合资格条件的企业前来参加响应。

**一、招标方式：**竞争性谈判

**二、招标内容：赣州市中医院住院部护士站台改造项目**。

**三、招标项目需求及预算：**

（一）投标人须提供全新材料，并符合质量标准的货物。

（二）投标人必须提供壹年及以上的质保期。

（三）所有涉及知识产权的问题，由各投标人自行负责。

（四）本招标文件提出的是最低限度的要求，投标人的方案应达到或优于本招标文件要求，且符合国家有关标准和规范要求。

（五）该项目选材、设计、制作、安装技术要求：

1、拆除住院部一至五楼的护士站吧台，按原样式重新制作安装，共计48米。要求：（1）结构布置、材料颜色以业主要求为准；（2）材料采购进场前，中标人必须提供招标人满意的样品。若中标人未按此约定采购材料，将视为违约，所造成的损失由中标人承担；（3）施工严格按设计要求及施工规范施工，确保工程质量、安全施工及按期竣工验收；（4）清单中所有已表明厚度的材料（如大理石、板材等）只允许正偏差，不允许负偏差；（5）货物材料的质量成交供应商均按与业主协商择优良品质进行采购；（6）所有材料须提供产品合格证，板材要求达到国家E1级环保标准；（7）主要工程量清单：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 汇总内容 | | | | 金额:(元) | | | 其中:暂估价(元) | |
| 一 | 分部分项工程量清单计价合计 | | | | 101700.16 | | |  | |
| 1.1 | 其中：定额人工费 | | | |  | | |  | |
| 1.2 | 其中：定额机械费 | | | |  | | |  | |
| 六 | 税金 | | | | 9153.01 | | |  | |
| 七 | 总价下浮 | | | |  | | |  | |
| 八 | 工程总造价 | | | | 110853.17 | | |  | |
|  | | | | | | | | | |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量  单位 | 工程量 | | 金额(元) | | | | |
| 综合  单价 | 合价 | | 其中  暂估价 | |
| 1 | 柜体拆除 | 人工拆除护士台，清运至一楼指定区域 | 项 | 1.000 | | 2500 | 2500 | |  | |
| 2 | 余方弃置 | 垃圾外运 | 项 | 1.000 | | 1500 | 1500 | |  | |
| 3 | 护士站台 | 人工制作18mm生态免漆板基础柜体，定做石英石大理石台面及背板，定做购买抽屉轨道、合页及锁、大理石打孔、10A五孔插座等 | m | 48.000 | | 2035.42 | 97700.16 | |  | |
| 本页合计 | | | | | | | 101700.16 | |  | |
| 合 计 | | | | | | | 101700.16 | |  | |

2、施工方在施工前要按业主要求绘制平面图，经业主确认同意后方可施工。

3、施工现场情况、交通运输情况、自然地理条件、环境保护要求等由投标人自行前往现场踏勘了解。

（六）本项目招标控制价**￥110853.17元**。

**四、投标报价方式**

1、投标报价应是招标文件所确定的招标范围内全部工作内容的价格体现。其应包括工程施工设备、劳务、管理、材料、安装、维护、利润、税金、行业管理费和政策性文件规定应计取的合法取费等各项费用。

2、货物量清单固定价格报价。投标人应充分考虑施工期间各类建材的市场风险和国家政策性调整确定风险系数计入总报价,本次招标范围内的货物价款不得高于招标控制价,自担风险。

3、采取二次报价，合理最低价中标。对于低于市场行情的报价，必须向业主说明及承诺，否则不予考虑，将视为无效报价。

4、响应方式：本项目不接受联合体响应。

**五、投标供应商应具备的资格条件：**

1、投标人应具有独立承担民事责任的能力且在中华人民共和国境内注册的法人实体；

2、提供通过年检的有效法人营业执照（复印件加盖公章），具有良好的商业信誉；

3、投标人必须具有建筑装修装饰工程及水电工程专业经营范围；

4、具有履行合同所必需的装备和专业技术能力；

5、参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、委托代理人必须为公司正式员工，提供近一年任三个月的社保凭证；

7、本招标项目，不接受联合体投标。

**六、供货期限：**自签定合同日开始30个日历日完工。

**七、谈判时间、地点：**

2020年9月4日下午4:00

赣州市中医院门诊大楼六楼会议室

**八、付款方式：**供货完成经院方验收合格后，院方收到中标方正规发票后支付合同价的95%，余款5%于一年质保期后一次性支付不计利息。

**九、质保期：**货物经院方验收合格后一年。

**十、响应保证金及履约保证金：**响应供应商的响应保证金人民币贰仟元整须在谈判的前一天17：00（北京时间）之前到账，从响应供应商的基本账户转入赣州市中医院（账户信息及纳税人识别号信息如下，开户名：赣州市中医院，开户银行：中国银行赣州市分行营业部，银行账户：202207882098，统一社会信用代码(纳税识别号)：123607004918004071。地址:章贡区西津路16号），否则响应无效。未成交人的响应保证金,在《成交通知书》发出之日起十个工作日内按原账号无息退还；成交人的响应保证金,在采购合同签订后转为履约保证金，项目竣工验收合格后十个工作日内时无息退还。

**十一、联系方法：**

联 系 人：刘女士

联系电话：13387973991

赣州市中医院

2020年8月31日